## Table_tâches
N° | Actif | Nom | Durée | Début | Fin | Prédécesseurs
1 | Oui | Construction du Cahier des charges | 6 jours | 08 Novembre 2019 09:00 | 15 Novembre 2019 18:00
2 | Oui | Planification des tâches | 6 jours | 08 Novembre 2019 09:00 | 15 Novembre 2019 18:00
3 | Oui | Lecture des documentations du matériel | 6 jours | 15 Novembre 2019 09:00 | 22 Novembre 2019 18:00
4 | Oui | Conception de la carte MODULE EXTERNE | 6 jours | 15 Novembre 2019 09:00 | 22 Novembre 2019 18:00
5 | Oui | Prototypage du circuit électronique sur maquette | 11 jours | 22 Novembre 2019 09:00 | 06 Décembre 2019 18:00
6 | Oui | Validation du fonctionement du prototype | 11 jours | 06 Décembre 2019 09:00 | 20 Décembre 2019 18:00
7 | Oui | Conception du circuit sur Schématic Eagle | 6 jours | 10 Janvier 2020 09:00 | 17 Janvier 2020 18:00
8 | Oui | Conception du PCB de la carte électronique sur Eagle | 11 jours | 17 Janvier 2020 09:00 | 31 Janvier 2020 18:00
9 | Oui | Assemblage de la carte (insertion des composants) | 6 jours | 31 Janvier 2020 09:00 | 07 Février 2020 18:00
10 | Oui | Conception de l'architecture logicielle | 16 jours | 17 Janvier 2020 09:00 | 07 Février 2020 18:00
11 | Oui | Implementation software de la gestion de l'écran | 16 jours | 14 Février 2020 09:00 | 06 Mars 2020 18:00
12 | Oui | Implémentation de la machine à êtat du Menu de l'Afficheur | 11 jours | 06 Mars 2020 09:00 | 20 Mars 2020 18:00
13 | Oui | Gestion software des capteurs | 11 jours | 20 Mars 2020 09:00 | 03 Avril 2020 18:00
14 | Oui | Implémentation du Code pour envoyer à la Gateway | 16 jours | 03 Avril 2020 09:00 | 24 Avril 2020 18:00
15 | Oui | Test et Debug du Software | 11 jours | 03 Avril 2020 09:00 | 17 Avril 2020 18:00
16 | Oui | Test et Debug du Software de la Gateway | 11 jours | 24 Avril 2020 09:00 | 08 Mai 2020 18:00
17 | Oui | Finalisaton du Projet & Documentation | 16 jours | 08 Mai 2020 09:00 | 29 Mai 2020 18:00

## Table_ressources
N° | Nom | Type | Étiquette Matériau | Groupe | Adresse de messagerie | Compte de connexion utilisateur | Coût par utilisation | Remarques

## Table_affectation
Nom de la tâche | Nom de la ressource | Travail | Capacité